## Översikt
Ta hem rådata från Freshdesk och Linear, skapa brons/silver/guld‑lager och leverera Power BI‑dashboard.
Steg 1 | Datainhämtning: Kör snapshot‑script → spara raw JSON per snapshot → platta ut och skapa master-CSV.
Steg 2 | Bronze: Kombinera Linear + Freshdesk till append‑only bronze_master-filer; spara metadata och loggar.
Steg 3 | Silver: Normalisera till star schema (faktatabeller + dimensioner); skapa DimDate.
Steg 4 | Gold: Implementera KPI‑logik och aggregerade vyer i SQL.
Steg 5 | Visualisering: Bygg Power BI‑rapporter i Import mode mot gold‑tabeller.

## Uppgifter
Att göra efter sample visuals-experimentet
ID | Uppgift | Beskrivning | Start | Klart | Status | Beroenden | Leverans | Notering | Mapp
1 | Kör backfill snapshot | Ny backfill med raw JSON från Linear och Freshdesk | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Klart | API‑nycklar | raw JSON filer |  | /raw
2 | EDA | Gå igenom fält och bestäm vilka som är viktiga | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Klart | API‑nycklar | EDA‑dokumentation | 30 dagar fönster på Freshdesk räcker
3 | Skapa automatisering | Github actions klara och testade. Nattkörning görs nu framöver | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Klart | Github repo access
4 | SQL Server | Migrera hela projektet till nätverksserver istf localhost | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Klart | SQL Server Authentication-login i /credentials | INTSQLSERVER01/InternalStatistics |  | /credentials
4 | Bronze master | Ta in Linear och Freshdesk json till ett append‑only bronze_lager | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Klart | Json-filer i Github repo | Bronslagret | Tabeller: Bronze.FreshdeskTickets Bronze.LinearIssues
5 | Silverlager | Skapa silverlagret med normaliserade data | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Klart | 4 | Silverlagret | Städat bort mycket irrelevant från Freshdesk och en del från Linear.
6 | Skapa DimDate | Generera DimDate för 2025–2035 med daglig granularitet och diverse "smarta" kolumner för hanteringen. | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Klart |  | DimDate | Daglig granularitet. Helgdagar och annat inlagt för att kunna normalisera volymer över veckor.
| Gold views | Skapa vyer i Gold-lagret så att PBI via dessa kommer åt data från Silverlagret (som blir det sista som uppdateras från rådata - via bronze). | 2026-06-05 |  | Att göra | 6 | gold_views.sql | Testa mot sample data
| Power BI skelett | Bygg rapportstruktur och sidor enligt KPI‑listan; använd Import mode |  |  | Att göra | 7 | PBIX skeleton | Importera data
| SSIS job | Skapa Execute Process Task för Python‑script + import flow till SQL Server; schemalägg i Agent |  |  | Att göra | 1.3 | SSIS package | Schemalägg i Agent
| Monitoring | Implementera loggning, alerts och DQ‑checks; logga rader, HTTP‑fel, schema‑hash |  |  | Att göra | 3 | snapshot_log_*.json | Alert vid schemaändring
| Dokumentation | Skriv runbook och projektrapport inklusive rollback‑instruktioner |  |  | Att göra | 1–9 | Runbook.docx | Inkl. rollback?
| Flödesvisualisering | Rita arkitektur och processflöde (draw.io): API → raw → bronze → silver → gold → Power BI; inkludera metadata, loggar, backup och felhantering |  |  | Att göra | 1 | draw.io‑diagram | Inkl. triggers för schemaändring och retries
| Append‑script nattkörning | Implementera och testa append‑script som skriver per‑snapshot CSV och uppdaterar bronze_master nattligt |  |  | Att göra | 2.4 | snapshot CSV, append‑script | Säkerställ atomiska skrivningar
| Retention och arkivering | Implementera retentionpolicy: flytta/arkivera rader/JSON äldre än 12 månader till backuplagring; testa återställning |  |  | Att göra | 3.4 | Arkiv‑plats + script | Behåll brons minst 90 dagar
| Schema‑introspektion Freshdesk | Kör schema‑introspektion för Freshdesk (motsvarande Linear) och dokumentera fält/avvikelser |  |  | Att göra | 1 | schema_report_freshdesk.json | Säkerställ giltig mapping i sel/custom extraction
| DQ‑logg per körning | Implementera och validera DQ‑logg: row counts, missing rate per fält, fetch errors, schema‑hash; integrera med Monitoring |  |  | Att göra | 10 | snapshot_log_*.json, DQ‑rapporter | Kör vid varje snapshot

## EDA - Linear
Fält | Datatyp (faktisk) | Null‑rate | Cardinalitet | Brons‑normalisering | Kommentar
id | string | 0% | 359 | Spara som sträng; PK
number | int | 0% | 359 | Numerisk; indexera
identifier | string | 0% | 359 | Sträng; human‑ID
title | string | 0% | 330 | Trimma; behåll råtext
description | string | 10% null | 322 unika | Spara råtext; ev. text‑mining
createdAt | timestamp | 0% | 359 | Normalisera UTC
updatedAt | timestamp | 0% | 359 | Normalisera UTC
archivedAt | null | 100% | 0 | Ignorera
priority | int | 0% | 5 (0–4) | Numerisk; dokumentera mapping
estimate | null | 100% | 0 | Ignorera
trashed | boolean | 100% False | 1 | Normalisera bool
state_id | string | 0% | 15 | Sträng; DimState
state_name | string | 0% | 12 | Sträng
state_type | string | 0% | 6 | Sträng
assignee_id | string | 19% null | 9 | Sträng; DimPerson
assignee_name | string | 19% null | 9 | Sträng
assignee_email | string | 19% null | 9 | Sträng; validera e‑post
project_id | string | 56% null | 8 | Sträng; DimProject
project_name | string | 56% null | 7 | Sträng
team_id | string | 0% | 2 | Sträng; DimTeam
team_name | string | 0% | 2 | Sträng | Filtrera bort DEV
labels | array of strings | 0% | 28 | Flatten till ;‑sträng | Fånga upp Incident! (olika skrivning/stavning)

## EDA - Freshdesk
Fält | Korrekt datatyp | Null‑rate | Cardinalitet | Brons‑normalisering | Not
cc_emails | array of strings | 50.8% | 719 | Flatten till ;‑sträng + spara raw JSON
fwd_emails | array of strings | 82.6% | 756 | Flatten
reply_cc_emails | array of strings | 47.2% | 626 | Flatten
ticket_cc_emails | array of strings | 89.5% | 483 | Flatten
ticket_bcc_emails | array of strings | 99.9% | 4 | Flatten
fr_escalated | boolean | 0.06% | 2 | Normalisera bool
spam | boolean | 0% | 1 | Normalisera bool | Filtrera bort rader med spam = 1
email_config_id | int | 0.08% | ~100 | Spara som sträng
group_id | int | 0.06% | ~100 | Sträng; mappa till DimGroup | Filtrera bort rader med group_id som slutar på 1939 och 8846
priority | int | 0% | 4 | Normalisera enum
requester_id | int | 0% | 9228 | Sträng; DimPerson
responder_id | int | 47.6% | ~4000 | Sträng; DimPerson
source | int | 0% | 15 | Sträng; canonicalisera
company_id | int | 33.9% | ~200 | Sträng; DimCompany
status | int | 0% | 27 | Normalisera enum | 6, 7 och 12 = passed triage 17 = waiting for triage Denied = passed => waiting i snapshot
subject | string | 0% | 5128 | Trimma; behåll råtext
association_type | string | 99.7% | 4 | Sträng
support_email | string | 2.1% | 20 | Sträng
to_emails | array of strings | 1.9% | 361 | Flatten
product_id | int | 1.9% | ~100 | Sträng; DimProduct
id | int | 0% | 9228 | Sträng; PK
type | string | 1.2% | 15 | Sträng
due_by | timestamp | 2.9% | 6616 | Normalisera UTC
fr_due_by | timestamp | 2.9% | 6441 | Normalisera UTC
is_escalated | boolean | 0.2% | 2 | Normalisera bool
custom_fields | json | 0% | 144 | Spara raw JSON
created_at | timestamp | 0% | 9228 | Normalisera UTC
updated_at | timestamp | 0% | 9228 | Normalisera UTC
associated_tickets_count | int | 99.9% | 6 | Sträng
tags | array of strings | 0% | 651 | Flatten
source_info | json | 99.9% | 6 | Spara raw JSON
structured_description | json | 99.9% | 3 | Spara raw JSON
internal_agent_id | int | 99.2% | ~70 | Sträng
internal_group_id | int | 98.6% | ~130 | Sträng
sentiment_score | float | 81.6% | ~100 | Numerisk
initial_sentiment_score | float | 81.6% | ~100 | Numerisk
nr_due_by | timestamp | 100% | 0 | Ignorera
nr_escalated | boolean | 0% | 1 | Normalisera bool
form_id | int | 99.5% | 1 | Sträng

## Star Schema
FactFreshdeskTickets
Kolumn | Typ | FK | Gold
TicketID | BIGINT | –
DateKeyCreated | INT | → DimDate | To date
DateKeyUpdated | INT | → DimDate | To date
StatusID | INT | → DimFreshdeskStatus
IsEscalated | BIT | –
SnapshotTS | DATETIME2 | –
FactLinearIssues
Kolumn | Typ | FK
IssueID | UNIQUEIDENTIFIER | –
DateKeyCreated | INT | → DimDate | To date
DateKeyUpdated | INT | → DimDate | To date
StateType | NVARCHAR(50) | –
StateName | NVARCHAR(200) | –
AssigneeID | INT | → DimPerson
SnapshotTS | DATETIME2 | –
DimDate
DimFreshdeskStatus
Kolumn | Typ
StatusID | INT
StatusName | NVARCHAR(200)
StatusDescription | NVARCHAR(500)
DimPerson
Kolumn | Typ
PersonID | INT IDENTITY
PersonName | NVARCHAR(200)

## Loggbok
Date | Typ | Sammanfattning | Detaljer | Att göra | Klart
2026-05-28 | Admin | Projektplan | Skapa en komplett projektplan med färdigt upplägg för att leverera OpEx-statistik. |  | 2026-05-29
2026-05-28 | Beslut | DimDate | Bestämt att skapa DimDate 2025–2035 med daglig granularitet samt vecka/månad/kvartal/år | Skapa script och ladda in i databasen | 2026-05-29
2026-05-28 | Task | EDA | Gå igenom alla data och fundera ut en grundplan för hur uppgiften ska kunna utföras med ett ETL-flöde, Star Schema och vyer |  | 2026-05-29
2026-06-02 | Beslut | Freshdesk-Status | 6, 7 och 17 ska vara Passed Triage. 12 ska vara waiting. |  | 2026-06-02
2026-06-02 | Beslut | Freshdesk groups | Filtrerar bort rader där group_id slutar på 1939 och 8846 |  | 2026-06-02
2026-06-03 | Beslut | Linear same second | Ärenden som öppnas och stängs samtidigt filtreras |  | 2026-06-03
2026-06-03 | Beslut | Linear same second | För nästa build ska detta filtreras bort i steget från silver till gold med SameSecondClosedFlag |  | 2026-06-03
2026-06-03 | Admin | Möte med Henrik | Genomgång av sample visuals. Tips och råd i filen Möte med Henrik.docx |  | 2026-06-03
2026-06-03 | Beslut | Reset | Börja om från början med nya förutsättningar | Script, storage, logic, PBI

## KPI-vyer
KPI‑vyer – Freshdesk
Antal inkommande ärenden
Antal ärenden i triage
Antal ärenden i limbo
Antal stängda
Antal eskalerade
Backlog‑hälsa
Moving averages
Tidslinjeanalys
KPI‑vyer – Linear
Antal skapade issues
Issues per state
Ledtid (Created → Done)
Tid i varje steg
Personbaserade KPI:er
Throughput
Backlog‑hälsa
Moving averages

## Uppgifter (old)
ID | Uppgift | Beskrivning | Start | Klart | Status | Beroenden | Leverans | Notering | Mapp
1 | EDA | Gå igenom fält, datatyper, schema‑introspektion, DQ‑checks och distributionsanalys | 2026-05-28 | 2026-06-01 | Att göra | API‑nycklar | EDA‑dokumentation | 30 dagar fönster på Freshdesk. Full backfill får göras senare
2 | Kör backfill snapshot | Hämta raw JSON från Linear och Freshdesk | 2026-05-28 | 2026-06-01 | Att göra | API‑nycklar | raw JSON filer | 30 dagar fönster på Freshdesk. Full backfill får göras senare | /raw
3 | Bronze master | Kombinera Linear + Freshdesk CSV till en append‑only bronze_master | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Att göra | 2 | Bronslagret | Tabeller: Bronze.FreshdeskTickets Bronze.LinearIssues
4 | Silverlager | Skapa silverlagret med normaliserade data | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Att göra | 3 | Silverlagret
5 | Skapa DimDate | Generera DimDate för 2020–2035 med daglig granularitet i databasen | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Att göra |  | DimDate | Daglig granularitet
6 | Modellera Gold | Designa star schema och ETL för faktatabeller och dimensioner; dokumentera PK/FK | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Att göra | 4.5 | Modellen | Dokumentera PK/FK
7 | Gold views | Implementera KPI‑views i SQL (limbo→issue, ledtider, aggregeringar) | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Att göra | 6 | gold_views.sql | Testa mot sample data
8 | Power BI skelett | Bygg rapportstruktur och sidor enligt KPI‑listan; använd Import mode | 2026-06-01 | 2026-06-03 | Att göra | 7 | PBIX skeleton | Importera data
9 | SSIS job | Skapa Execute Process Task för Python‑script + import flow till SQL Server; schemalägg i Agent |  |  | Att göra | 1.3 | SSIS package | Schemalägg i Agent
10 | Monitoring | Implementera loggning, alerts och DQ‑checks; logga rader, HTTP‑fel, schema‑hash |  |  | Att göra | 3 | snapshot_log_*.json | Alert vid schemaändring
11 | Dokumentation | Skriv runbook och projektrapport inklusive rollback‑instruktioner |  |  | Att göra | 1–9 | Runbook.docx | Inkl. rollback?
12 | Flödesvisualisering | Rita arkitektur och processflöde (draw.io): API → raw → bronze → silver → gold → Power BI; inkludera metadata, loggar, backup och felhantering |  |  | Att göra | 1 | draw.io‑diagram | Inkl. triggers för schemaändring och retries
13 | Append‑script nattkörning | Implementera och testa append‑script som skriver per‑snapshot CSV och uppdaterar bronze_master nattligt |  |  | Att göra | 2.4 | snapshot CSV, append‑script | Säkerställ atomiska skrivningar
14 | Retention och arkivering | Implementera retentionpolicy: flytta/arkivera rader/JSON äldre än 12 månader till backuplagring; testa återställning |  |  | Att göra | 3.4 | Arkiv‑plats + script | Behåll brons minst 90 dagar
15 | Schema‑introspektion Freshdesk | Kör schema‑introspektion för Freshdesk (motsvarande Linear) och dokumentera fält/avvikelser |  |  | Att göra | 1 | schema_report_freshdesk.json | Säkerställ giltig mapping i sel/custom extraction
16 | DQ‑logg per körning | Implementera och validera DQ‑logg: row counts, missing rate per fält, fetch errors, schema‑hash; integrera med Monitoring |  |  | Att göra | 10 | snapshot_log_*.json, DQ‑rapporter | Kör vid varje snapshot