Tidsplan

Baseline: 4–6 veckor. Riskjusterad: 6–8 veckor (vid komplexitet i API, triage eller rate limits)

1. API-utforskning och anslutning (1–1,5 vecka)

- Testa API-nycklar

- Hitta bas-URL

- Identifiera endpoints

- Testa pagination

- Testa historisk hämtning

- Kartlägga triage-representation

- Kartlägga Ticket → Issue-relation

Leverabler: dokumenterad endpoint-lista + testad anslutning

Beroenden: Info om API

2. Silverlager (ren struktur, inga beräkningar – 1 vecka)

- FreshdeskTickets

- FreshdeskTicketEvents

- LinearIssues

- LinearIssueEvents

- Users, Teams, Severity, Status

- Rätt datatyper

- Rätt relationer

- Incremental load-logik

Leverabler: komplett Silver-modell

Acceptans: alla tabeller laddas utan fel

3. Guldlagret (KPI-vänliga tabeller – 1–1,5 vecka)

- Faktatabeller: TicketEvents, IssueEvents, TriageDecisions

- Dimensioner: Date, User, Severity, Status, Tool

- KPI-kolumner

- Cycle time-beräkningar

- Backlog-logik

- Personbaserade KPI-tabeller

Leverabler: Färdig KPI-modell

Beroenden: KPI-prioritering från Henrik

4. Power BI-rapporten (1–1,5 vecka)

- Sammanfattningssida

- Detaljsidor

- Drilldown

- Eventuell drillthrough

- KPI-kort

- Trendgrafer

- Backlog-visualisering

- Personbaserade visualiseringar

- Färgtema (när du får grafisk profil)

Leverabler: Färdig dashboard (iaf en första version)

Acceptans: Henrik godkänner och ger förslag på vidareutveckling

5. Dokumentation (0,5–1 vecka)

Görs löpande.

- Datamodell

- API-kopplingar

- Felhantering

- Measures

- ”Running description”

Leverabler: komplett dokumentationspaket

Risker

1. Triage-logiken i Freshdesk

Om triage inte är ett fält utan en manuell process → reverse-engineering via events.

2. Relationen Ticket → Issue

Om kopplingen inte är tekniskt spårbar krävs heuristik.

3. Rate limits

Historisk inläsning kan ta tid.